# Приложение № 1

Утвержден

постановлением

Местной администрации

Урванского муниципального района КБР

от   02 февраля  2026 г. №45

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности и охране жизни людей на водных объектах

Урванского муниципального района КБР в 2026 году

| № п/п | Мероприятия | Время проведения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совещания с владельцами (арендаторами) водных объектов по вопросам планирования, подготовки и обеспечения безопасности людей на закрепленных водных объектах в купальном сезоне 2026 года | до 1 апреля | председатели КЧС и ОПБ поселений, ответственные за обеспечение безопасности людей на водных объектах органов местного самоуправления |  |
| 2. | Заключение (перезаключение) договоров с водопользователями (арендаторами) в соответствии со ст.50 Водного кодекса РФ, вступившими в силу с 1 марта 2025г. с обязательным внесением в договора ответственности водопользователей (арендаторов) за обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водном объекте | до 20 апреля | председатели КЧС и ОПБ поселений, ответственные за обеспечение безопасности людей на водных объектах органов местного самоуправления, водопользователи |  |
| 3. | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке мест массового отдыха и обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах (организованных и неорганизованных) купальному сезону 2026 года | до 1 марта | председатели КЧС и ОПБ поселений, ответственные за обеспечение безопасности людей на водных объектах органов местного самоуправления |  |
| 4. | Приведение зон рекреации в соответствие с гл. III Правил охраны жизни людей на водных объектах | до 1 мая | водопользователи |  |
| 5. | Установление в местах массового отдыха населения знаков безопасности на воде в соответствии с гл. VIII Правил охраны жизни людей на водных объектах | до 1 мая | водопользователи |  |
| 6. | Подготовка и обучение штатных и нештатных спасателей для ведомственных и сезонных спасательных постов в ГКУ "КБ противопожарно-спасательная служба" | май | председатели КЧС и ОПБ поселений, ответственные за обеспечение безопасности людей на водных объектах органов местного самоуправления, водопользователи |  |
| 7. | Оборудование в местах массового отдыха людей на водных объектах: - спасательных постов; - пунктов медицинской помощи | с 1 июня по 1 октября | председатели КЧС и ОПБ поселений, ответственные за обеспечение безопасности людей на водных объектах органов местного самоуправления, водопользователи |  |
| 8. | Проведение проверок готовности мест отдыха населения к купальному сезону и наличия служебной и технической документации на водный объект | до 1 мая | председатели КЧС и ОПБ поселений, ответственные за обеспечение безопасности людей на водных объектах органов местного самоуправления |  |
| 9. | Информирование населения через СМИ о водных объектах, разрешенных для использования, как места массового отдыха населения на воде в купальном сезоне 2026 года | до 1 мая | председатели КЧС и ОПБ поселений, ответственные за обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |
| 10. | Проведение совещаний по вопросам обеспечения безопасности детей на водных объектах в 2026 году с руководителями: |  | председатели КЧС и ОПБ поселений, МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района» |  |
|  | - общеобразовательных учреждений; | до 1 апреля |  |  |
|  | - детских оздоровительных лагерей | до 1 июня |  |  |
| 11. | Проведение "месячника безопасности на воде" в общеобразовательных школах | апрель - май | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района» |  |
| 12. | Обеспечение постоянного контроля за соблюдением Правил охраны жизни людей на водных объектах | июнь - сентябрь | председатели КЧС и ОПБ поселений, ответственные за обеспечение безопасности людей на водных объектах органов местного самоуправления совместно с водопользователями |  |
| 13. | Обеспечение контроля за санитарным состоянием и пригодностью поверхностных вод для купания в соответствии с действующими нормативными документами | с 1 мая по 1 октября | водопользователи, ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" |  |
| 14. | Публикация статей в районной газете «Маяк-07» и на сайте администрации информационных данных о соблюдении правил поведения на воде и несчастных случаях, связанных с гибелью людей на водных объектах | постоянно | председатели КЧС и ОПБ поселений, ответственные за обеспечение безопасности людей на водных объектах органов местного самоуправления, водопользователи |  |
| 15. | Установление в местах массового отдыха населения знаков о соблюдении безопасности на воде | до 10 мая | водопользователи, ответственные за обеспечение безопасности людей на водных объектах органов местного самоуправления |  |
| 16. | Оборудование аншлагами о запрете купания вблизи водоемов, не входящими в перечень для рекреационных целей | постоянно | ответственные за обеспечение безопасности людей на водных объектах органов местного самоуправления, водопользователи |  |

# Приложение № 2

Утвержден

постановлением

Местной администрации

Урванского муниципального района КБР

от   02 февраля  2026 г. №45

## ПЕРЕЧЕНЬ

## ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ

## ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ

## ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЙ

## УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| N п/п | Наименование поселения | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г.п. Нарткала | Шагирбаев Рустам Таймуразович | гл.специалист администрации по ЖКХ | 89289103080 |
| 2. | с.п. Псыгансу | Дзугуров Альберд Зрамукович | специалист администрации | 89674198686 |
| 3. | с.п. Старый Черек | Иванов Рустам Русланович | начальник ВУС | 8-967-411-67-77 |
| 4. | с.п. Урвань | Закаев Альберт Хазраилович | Глава администрации с.п.Урвань | 8-918-728-60-40 |
| 5. | с.п. Нижний Черек | Хужоков Хадис Халидович | ведущий специалист администрации | 89061897728 |
| 6. | с.п. Псынабо | Индароков Сослан Русланович | главный специалист администрации | 89064845960 8(86635)40803 |
| 7. | с.п. Псыкод | Кашеев Аслан Мухамедович | Глава администрации | 8 903 490 98 96 |
| 8. | с.п. Кахун | Шибхухов Хусен Хасанович | главный специалист администрации по землеустройству | 89054365803 |
| 9. | с.п. Черная Речка | Ашинов Жираслан Викторович | главный специалист администрации | 8(86635)71-3-34 |
| 10. | с.п. Герменчик | Курашева И.Х. | специалист администрации | 89895422091 |