
Заключение по проекту муниципальной программы "Развитие молодежной политики в Урванском муниципальном районе КБР».

Анализ структуры и содержания проекта муниципальной программы. Представленный проект Программы входит в Перечень муниципальных программ Урванского муниципального района КБР, утвержденного постановлением местной администрации Урванского муниципального района №124 от 31.01.2023г.
Проект Программы сформирован в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муницинальных программ Урванского муниципального района КБР (далее Порядок), утвержденным постановлением местной администрации
Урванского муниципального района КБР от 23.04.2024г. № 342 и имеет следующие разделы:
1.Титульный лист.
2. Паспорт муниципальной программы (согласно приложению 1 к Порядку).
3.Текстовая часть.
4. Приложение №l, №2, №3.

   Текстовая часть проекта муниципальной программы имеет следующие разделы:
1)Характеристика сферы реализации муниципальной программы и основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития.
2)Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации муниципальной программы и показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.
3)Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы.
4)Основные меры муниципального регулирования реализации программы.
5)Ресурсное обеспечение программы.
6)Оценка эффективности программы.

    Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по культуре и молодежной политике местной администрации Урванского муниципального района КБР. Соисполнители программы:
- МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района»
- МБУ «Издательский молодежный центр «Маяк»».
    В проекте программы обозначены основные направления молодежной политики и прогноз ее развития, доказана актуальность и целесообразность решения проблем, направленных на развитие молодежной политики в Урванском муниципальном районе КБР. Планируемые задачи по решению проблем, связанных с развитием молодежной политики в Урванском муниципальном районе, соответствуют поставленной проблеме.
Целевые показатели (индикаторы) программы выражены в абсолютных и относительных величинах и приведены в приложении № 1. Муниципальная программа не имеет подпрограмм, полный перечень муниципальных мероприятий приведен в приложении № 2.

Финансовое обеспечение программы предусмотрено за счет средств республиканского и местного бюджетов (приложение №3).
Указанные в проекте паспорта программы ожидаемые конечные результаты реализации программы взаимосвязаны с предлагаемыми программными мероприятиями и соответствуют ее целям и задачам.
Названия разделов соответствует требованиям к текстовой части муниципальной программы, смысловое наполнение разделов проекта муниципальной программы соответствует названиям разделов.
Приложения программы также разработаны в соответствии с Порядком.

Выводы:
Представленный для заключения проект муниципальной программы
«Развитие торговли и защита прав потребителей в Урванском муниципальном районе КБР» соответствует требованиям к структуре муниципальной программы программы Порядка разработки,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Урванского муниципального района КБР.





Начальник отдела экономики, 
торговли и предпринимательской деятельности                      Касмоков А.С.















                                                                                   УТВЕРЖДЕНА
постановлением местной администрации
Урванского муниципального района КБР

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие молодежной политики в Урванском муниципальном районе КБР»


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование разделов
	Краткое содержание

	Ответственный исполнитель
	МКУ «Отдел по культуре и молодежной политике местной администрации Урванского муниципального района»

	Соисполнители программы
	МКУ « Управление образования местной администрации Урванского муниципального района»
МБУ « Издательский Молодежный Центр  «Маяк-07»

	Подпрограммы программы/мероприятия программы
	Муниципальная программа подпрограмм не имеет.
Мероприятия программы:
-организация постоянно действующего молодежного интернет портала Урванского района;создание постоянно действующей рубрики « Молодежная страничка в районной газет «Маяк-07»; 
-организация и проведение молодежных, спортивных, культурных, патриотических , профилактических , социально-значимых мероприятий, акций, флешмобов в Урванском районе;
- организация и проведение бесед, лекций, встреч, семинаров , круглых столов, молодежных форумов и слетов по вопросам развития молодежной политики в районе;
- поддержка ресурсного центра волонтерства « Сириус»;
- конкурс-смотр национальных культур Урванского района
-всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;
- организация и проведение Всероссийской акции «Свеча памяти»;
- проведение районного этапа республиканской благотворительной акции «72 часа добра»;
- обеспечение участия представителей Урванского  муниципального района КБР  в республиканских, всероссийских, межрегиональных конференциях, семинарах, круглых столах;
-правовое просвещение молодежи;
-участие в работе муниципальных комиссий при местной администрации Урванского муниципального района КБР;
-организация и проведение Ежегодно Республиканского турнира по спортивному лазертагу;
-организация и проведение Молодежного патриотического форума «ZA Россию»;
-создание муниципального молодежного центра Урванского района в рамках регионального проекта  «Региональная система поддержки  «Молодежь России» Государственной программы КБР «Развитие политики в КБР»;
-проведение мероприятий, предусматривающих единое наименование, подход и тематику их проведения в Урванском муниципальном районе в рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых».

	Цели программы
	-создание комплексной системы и реализация государственной молодежной политики, направленной на социализацию и самореализацию молодежи;
- развитие системы патриотического воспитания, способной на основе формирования патриотических чувств и сознания, упрочить единство и дружбу народов, проживающих в Урванском муниципальном районе КБР;
- содействие развитию социальной и культурной компетентности личности;
- распространение идей духовного единства, дружбы народов, межэтнического согласия и российского патриотизма в молодежной среде.

	Задачи программы
	- создание условий для патриотического и духовно - нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализации ее научно - технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений;
- увеличение доли молодых людей, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность в общем числе граждан от 14-35 лет;
- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно - политической жизни района;
- формирование здорового образа жизни молодого поколения, развитие системы социальных служб и клубов для молодежи и подростков,  
- поддержка одаренной и талантливой молодежи;
-профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма;
- проведение профилактики проявлений национализма, экстремизма,  в том числе в средствах массовой информации;
- формирование толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ


	Целевые индикаторы и показатели программы
	- увеличение участия в региональных, межрегиональных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи;
- увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления, системы работы с лидерами и талантливой молодежью;
- увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение;
- увеличение доли молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями;
- увеличение доли молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями;
- увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям;
- увеличение количества публикаций о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	Сроки и этапы реализации программы
	2023-2027годы

	Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам и уровням бюджетов)
	Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета –0, 0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2023г.-0,0 тыс.руб.
2024г.-0,0 тыс.руб.
2025г.-0,0 тыс.руб.
2026г.-0,0 тыс. руб.
2027г.-0,0 тыс. руб

Общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета – 7 288,09 руб., в т.ч. по годам: 
2023г.-5 288,09 тыс.руб.
2024г.-2 000,00 тыс. руб.
2025г.-0,0 тыс. руб.
2026г.-0,0 тыс. руб.
2027г.-0,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета –1 413 74 руб., в т.ч. по годам:
2023г.-367,92 тыс. руб.
2024г.-240,82 тыс. руб.
2025г.-245,00 тыс. руб.
2026г.-280,00тыс. руб.
2027г.-280,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2023г.-0,0 тыс. руб.
2024г.-0,0 тыс. руб.
2025г.-0,0 тыс. руб.
2026г.-0,0 тыс. руб.
2027г.-0,0 тыс. руб

ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников финансирования –8 701, 83  руб., в том числе по годам:
2023г.- 5656,01 тыс. руб.
2024г.-2240,82 тыс. руб.
2025г.- 245,00 тыс. руб.
2026г.- 280,00тыс. руб.
2027г.- 280,00тыс. руб.




	Ожидаемые результаты реализации программы
	- повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодежи;
- улучшение физического здоровья молодого поколения;
- повышение деловой и социальной активности молодежи;
- укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности;
-вовлечение  молодежи в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития;
-развитие  добровольческого (волонтерского) движения в молодежной среде;
-укрепление общегражданской идентичности , повышение культурного и образовательного уровня молодых граждан;
-расширение исторических знаний молодежи, формирование чувства гордости и любви к своей Родине.





         
















I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
В Урванском муниципальном районе КБР проживает свыше 14 тысяч молодых людей.
В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики:
- молодежь - граждане Российской Федерации, в возрасте от 14  до 35 лет;
- государственная молодежная политика - система государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации молодежи, развития ее потенциала в интересах государства и общества. Социализация молодежи - общенаучный термин, обозначающий процесс передачи норм, ценностей, знаний, навыков и умений индивиду, обеспечивающих его включение в общественную жизнь, утверждение себя и выполнение социальных ролей.
        Цель районной целевой программы " Развитие молодежной политики в Урванском муниципальном районе КБР " заключается в создании комплексной системы и реализации государственной молодежной политики на муниципальном уровне, направленной на социализацию и самореализацию молодежи. 
        Муниципальная целевая программа " Развитие молодежной политики в Урванском муниципальном районе КБР " является продолжением программных мероприятий по реализации государственной молодежной политики, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных объединений.
Прошедший этап реализации государственной молодежной политики подтвердил правильность выбора стратегических направлений и необходимость использования программных методов деятельности. Вместе с тем, в результате кризиса государственных и общественных механизмов социализации в молодежной среде сформировались следующие негативные тенденции:
- подверженность влиянию деструктивных сил (экстремизм);
- низкий уровень интереса и участия в событиях политической, общественной, экономической и культурной жизни;
- развитие настроений социального протеста;
- повышенный уровень агрессии;
- высокий уровень бытового национализма как следствие социальной неудовлетворенности в обществе, подталкивающее население на сплочение по этническому признаку.
         Основными проблемами государственной молодежной политики в Урванском муниципальном районе является:
- отсутствие специализированных учреждений и организаций, реализующих государственную молодежную политику;
          - низкий уровень качества и недостаточное количество информации, необходимой молодежи для социализации и самореализации.
Социальная значимость указанных проблем обусловливает необходимость их решения программно-целевым методом на основе реализации системы мероприятий, направленных на обеспечение процесса передачи норм, ценностей, знаний, навыков и умений молодежи в целях стабильного развития общества и государства.
Программа обобщает и дополняет положения комплексов мер социально-экономического развития района, затрагивающих интересы молодежи, в целом создает завершенную и слаженную систему по работе с молодым поколением, являясь следующим этапом реализации государственной молодежной политики в Урванском муниципальном районе КБР.
Реализация программы предусматривает создание и использование централизованных механизмов осуществления молодежной политики при активном участии самой молодежи, их координацию и распространение на муниципальном уровне, а также формирование системы соответствующих целевых индикаторов и показателей.

II.Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации муниципальной программы и показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель программы:
- создание комплексной системы и реализация государственной молодежной политики, направленной на социализацию и самореализацию молодежи;
- развитие системы патриотического воспитания, способной на основе формирования патриотических чувств и сознания упрочить единство и дружбу народов, проживающих в Урванском муниципальном районе КБР;
- содействовать развитию социальной и культурной компетентности личности, ее самоопределению в социуме;
- распространение идей духовного единства, дружбы народов, межэтнического согласия и  патриотизма в молодежной среде.
Задачи программы:
- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений;
- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни республики и государственной деятельности;
- реализация программ содействия социальной адаптации и повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи,
- формирование здорового образа жизни молодого поколения, развитие системы социальных служб и клубов для молодежи и подростков, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма;
- содействие в  профилактике проявлений национализма, экстремизма, в том числе в средствах массовой информации;
- поддержка различных форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития детей, подростков и молодежи;
-поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений;
- воспитание у молодежи гражданско-патриотической позиции;
- подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни района, государственной деятельности и управлении, создание условий для выдвижения способных и компетентных молодых людей в органы государственной власти на всех уровнях.
- развитие системы социальных служб, клубов по месту жительства для молодежи и подростков;
- содействие для развития системы занятости молодежи (предоставления сезонных и временных работ);
Показатели (индикаторы),характеризующие достижение целей и решение задач:
         - увеличение участия в региональных, межрегиональных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи;
         - увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления, системы работы с лидерами и талантливой молодежью;
       - увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение;
- увеличение доли молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями;
- увеличение доли молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями;
- увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям;
        - увеличение количества публикаций о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
     Ожидаемые результаты реализации программы:
         - повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодежи;
         - улучшение физического здоровья молодого поколения;
         - повышение деловой и социальной активности молодежи;
         - укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности;
         -вовлечение  молодежи в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития;
         -развитие  добровольческого (волонтерского) движения в молодежной среде;
         -укрепление общегражданской идентичности , повышение культурного и образовательного уровня молодых граждан;
         -расширение исторических знаний молодежи, формирование чувства гордости и любви к своей Родине.
          Сроки и этапы реализации программы.
Программа будет выполняться в 2023-2027годах:
          -поддержка различных форум духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития детей, подростков  и молодежи;
          -поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений;
          -воспитание у молодежи гражданско-патриотической позиции;
          -подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни района, государственной деятельности и управлении , создание условий для выдвижения способных и компетентных молодых людей в органы государственной власти на всех уровнях;
         -развитие системы социальных служб, клубов по месту жительства для молодежи и подростков;
         -содействие для развития системы занятости молодежи (предоставления сезонных и временных работ);

III.Обобщенная характеристика подпрограмм (мероприятий) муниципальной программы (при наличии)

      Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Урванском муниципальном районе КБР» не включает подпрограмм.

        IV. Основные меры муниципального регулирования реализации программы

               Применение мер муниципального регулирования при реализации основных мероприятий не предусмотрено.
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  V. Ресурсное обеспечение программы

     Объем финансирования Программы определяется администрацией Урванского муниципального района в период ее действия.
Основным источником финансирования являются средства районного бюджета.
      Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Урванском муниципальном районе КБР»  представлено в Приложении №5 настоящей Программы

     VI. Оценка эффективности программы

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы предоставляются ее ответственным исполнителем в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.
3. Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящего (ей) в ее состав.
4. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).
5. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).
6. Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.
7. Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:
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Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = Rп / Rф

в случае использования показателей, направленных на снижение,
Rф - достигнутый результат значения показателя;
Rп - плановый результат значения показателя;
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).
8. Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).
Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.
9. Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где:

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);
Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы);
Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы);
Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм).
10. По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):
- наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (Iэ);
- диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм), перечислены ниже.
Значение показателя от 0,9 до 1,1 - качественная оценка мероприятий (подпрограмм) высокий уровень эффективности;
значение показателя от 0,8 до 0,9 - качественная оценка мероприятий (подпрограмм) запланированный уровень эффективности;
значение показателя менее 0,8 - качественная оценка мероприятий (подпрограмм) низкий уровень эффективности.




Приложение№3
к муниципальной программе
 « Развитие молодежной политики
 в Урванском муниципальном 
районе КБР»
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

	N
п/п


	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Отношение значения
 показателя последнего года 
реализации программы к
 отчетному

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	
	
	
	отчет
	оценка
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	

	1
	Увеличение участия врегиональных, межрегиональных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи

	человек
	25
	30
	35
	40
	45
	

	2
	Увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления, системы работы с лидерами и талантливой молодежью
	процентов
	3,5
	4
	4,5
	5
	5,5
	

	3
	Увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческой (волонтерское) движение
	процентов 
	40
	45
	50
	55
	60
	

	4
	Увеличение доли молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями 
	процентов
	35
	40
	45
	50
	55
	

	5
	Увеличение доли молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями
	процентов
	35
	45
	50
	55
	50
	

	6
	Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям
	процентов
	15
	20
	25
	30
	35
	

	7
	Увеличение количества публикаций о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	единиц
	25
	30
	35
	40
	45
	










Приложение№4
к муниципальной программе
 «Развитие молодежной политики
 в Урванском муниципальном 
районеКБР»
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	N
п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственные
	Сроки реализации
	Источники финансиро-вания
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	начало
	оконча-ние
	
	всего
	2023 
	2024 
	2025

	2026г

	2027г

	

	1



	Организация постоянно действующего молодежного интернет портала Урванского района;
Создание постоянно действующей рубрики « Молодежная страничка в районной газет «Маяк-07»
	Молодежный совет (по согласованию);

Ресурсный центр « Сириус»
	2023
	2027
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	информирование молодежи о потенциальных возможностях саморазвития через разработку актуальных механизмов и форм трансляции информации

	2
	Организация и проведение молодежных, спортивных, культурных, патриотических , профилактических , социально-значимых мероприятий, акций, флешмобов в Урванском районе

(памятные призы, оформление, расходный материал)


	МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района»,
МКУ « Отдел по культуре и молодежной политике местной администрации Урванского муниципального района КБР»,
МКУ « Отдел по физической культуре и спорту местной администрации Урванского района КБР» 
	2023
	2027
	




местный бюджет
	400,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодежи;
улучшение физического здоровья молодого поколения


	3
	Организация и проведение бесед, лекций, встреч, семинаров , круглых столов, молодежных форумов и слетов по вопросам развития молодежной политики в районе.
	Молодежный совет (по согласованию);
Ресурсный центр волонтерства « Сириус»
	
	
	




	-
	-
	-
	-
	-
	-
	повышение деловой и социальной активности молодежи

	4
	Поддержка ресурсного центра волонтерства « Сириус»


	Молодежный совет (по согласованию);
Ресурсный центр волонтерства « Сириус»
	2023
	2027
	местный бюджет
	250,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	развитие  добровольческого (волонтерского) движения в молодежной среде

	5














	Конкурс-смотр национальных культур Урванского района














	МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района»,
МКУ «Отдел по физической культуре и спорту местной администрации Урванского муниципального района КБР»
МКУ «Отдел по культуре и молодежной политике местной администрации Урванского муниципального района КБР»
Молодежный совет (по согласованию)
Ресурсный центр волонтерства «Сириус»
	2023
	2027
	







местный бюджет
	13
0,0
	130,0
	-
	-
	-
	-
	повышение культурного и образовательного уровня молодых граждан

	6





	Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»




	МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», 
Молодежный совет (по согласованию)
Ресурсный центр волонтерства «Сириус»
	2023
	2027
	-





	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-расширение исторических знаний молодежи, формирование чувства гордости и любви к своей Родине

	7
	Организация и проведение Всероссийской акции «Свеча памяти»
	МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», 
Молодежный совет (по согласованию)
Ресурсный центр волонтерства «Сириус»
	2023
	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-расширение исторических знаний молодежи, формирование чувства гордости и любви к своей Родине

	8
	Проведение районного этапа республиканской благотворительной акции «72 часа добра»
	МКУ «Управление образования местной администрации Урванского  муниципального района КБР»
Молодежный совет (по согласованию)
Ресурсный центр волонтерства «Сириус»
	2023
	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	развитие добровольческого движения в молодежной среде

	9
	Обеспечение участия представителей Урванского  муниципального района КБР  в республиканских, всероссийских, межрегиональных конференциях, семинарах, круглых столах
	МКУ «Управление образования местной администрации Урванского  муниципального района КБР»
Молодежный совет (по согласованию)
Ресурсный центр волонтерства «Сириус»
	2023
	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	повышение деловой и социальной активности молодежи

	10
	Правовое просвещение молодежи
	МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района»,
МКУ «Отдел по физической культуре и спорту местной администрации Урванского муниципального района КБР»
МКУ «Отдел по культуре и молодежной политике местной администрации Урванского муниципального района КБР»
Молодежный совет (по согласованию)
Ресурсный центр волонтерства «Сириус»
	2023
	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	укрепление общегражданской идентичности, повышение культурного и образовательного уровня молодых граждан

	11
	Участие в работе муниципальных комиссий при местной администрации Урванского муниципального района КБР (антитеррористической комиссии, комиссии по профилактике правонарушений, комиссии по профилактике межнациональных межконфессиональных отношений)
	Молодежный совет (по согласованию)
Ресурсный центр волонтерства «Сириус»
	2023
	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	повышение деловой и социальной активности молодежи

	12
	Организация и проведение Ежегодно Республиканского турнира по спортивному лазертагу
(наградная атрибутика, памятные призы, оформление , расходный материал, организация кофе-брейков)
	МКУ «Отдел по культуре и молодежной политике местной администрации Урванского муниципального района КБР»

Молодежный совет (по согласованию)
	2023
	2027
	местный
бюджет
	160,0
	
	30,0
	30,0
	50,0
	50,0
	улучшение физического здоровья молодого поколения

	13
	Организация и проведение Молодежного патриотического форума «ZAРоссию»
(наградная атрибутика, памятные призы, оформление , расходный материал, организация кофе-брейков)
	МКУ «Отдел по культуре и молодежной политике местной администрации Урванского муниципального района КБР»

Молодежный совет (по согласованию)
	2023
	2027
	местный бюджет
	180,0
	
	40,0
	40,0
	50,0
	50,0
	повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодежи

	14
	Создание муниципального молодежного центра Урванского района в рамках регионального проекта             « Региональная система поддержки « Молодежь России» Государственной программы КБР « Развитие политики в КБР»
	Местная администрация Урванского муниципального района КБР
МКУ «Отдел по культуре и молодежной политике местной администрации Урванского муниципального района КБР»


	2023
	2027
	Республ.
бюджет


местный бюджет
	5288,
09


 107,
92
	5288,
09


107, 92
	




	







	




	




	укрепление общегражданской идентичности, повышение культурного и образовательного уровня молодых граждан

	15
	Проведение мероприятий, предусматривающих единое наименование, подход и тематику их проведения в Урванском муниципальном районе в рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики « Регион для молодых»
	МБУ  «Издательский молодежный центр « Маяк-07»
	2023
	2027
	Республ.
бюджет




местный бюджет
	2000,00




185,
82
	
	2000, 00




40,82

	





45,0
	





50,0
	





50,0
	повышение деловой и социальной активности молодежи

	Итого по программе:
	Республ.
бюджет

местный бюджет
	7288,09

1413,74
	5288,09

367, 92
	2000,00

240, 82
	


245,
00
	


280,
00
	


280,
00
	



Приложение№5
к муниципальной программе
 «Развитие молодежной политики
 в Урванском муниципальном 
районе КБР»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	[bookmark: P481]

	Статус
	Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия
	ГРБС ответственный исполнитель, исполнитель
	Код бюджетной классификации
	Объемы бюджетных ассигнований,
тыс. руб.

	
	
	
	Глава
	Раздел, подраздел
	Группа видов расходов
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Муниципальная программа
	Развитие молодежной политики в Урванском муниципальном районе КБР
	МКУ  «Отдел по культуре и молодежной политике местной администрации Урванского муниципального района»
	803,857
	
0707
	


200
	


5656,01




	


2240,82






	


245,00
	


280,00
	


280,00









Приложение№6
к муниципальной программе
 « Развитие молодежной политики
 в Урванском муниципальном 
районе КБР»
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Развитие молодежной политики в Урванском муниципальном районе КБР»
	N
п/п
	Мероприятие
	Исполнитель
	Источник финансирования
	Уточненный объем бюджетных ассигнований
на 20___ год
	Кассовый расход
	Результативность проводимых программных мероприятий

	
	Подпрограмма N 1
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	

	
	
	
	Бюджет муниципального образования
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма N 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	

	
	
	
	Бюджет муниципального образования
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по муниципальной программе
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Приложение N 6
к Порядку разработки,
формирования, реализации
и оценки эффективности
реализации муниципальных программ
Урванского муниципального района КБР

[bookmark: P710]МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы предоставляются ее ответственным исполнителем в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.
3. Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящего (ей) в ее состав.
4. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).
5. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).
6. Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.
7. Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

[image: ]

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = Rп / Rф

в случае использования показателей, направленных на снижение,
Rф - достигнутый результат значения показателя;
Rп - плановый результат значения показателя;
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).
8. Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).
Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.
9. Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где:

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);
Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы);
Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы);
Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм).
10. По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):
- наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (Iэ);
- диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм), перечислены ниже.
Значение показателя от 0,9 до 1,1 - качественная оценка мероприятий (подпрограмм) высокий уровень эффективности;
значение показателя от 0,8 до 0,9 - качественная оценка мероприятий (подпрограмм) запланированный уровень эффективности;
значение показателя менее 0,8 - качественная оценка мероприятий (подпрограмм) низкий уровень эффективности.



















Пояснительная записка
к проекту муниципальной целевой программы «Развитие
молодежной политики в Урванском муниципальном районе КБР»
Муниципальная целевая программа «Развитие молодежной политики в Урванском муниципальном районе КБР» (далее-Программа) разработана в соответствии с постановлениями местной администрации Урванского района КБР«Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Урванского муниципального района КБР» от 2 3.04.2 024 №3 42, «Об утверждении порядка составления проекта бюджета Урванского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» от 2 8.06.2024г. №681.
Целью Программы является:
· создание комплексной системы и реализация государственной молодежной поли гики, направленной на социализацию и самореализацию молодежи;
· развитие системы патриотического воспитания, способной на основе формирования патриотических чувств и сознания, упрочить единство и дружбу народов, проживающих в Урванском муниципальном районе КБР; - содействие развитию социальной и культурной компетентности личности;
распространение идей духовного единства, дружбы народов, межэтнического согласия и российского патриотизма в молодежной среде.
Для достижения целей в рамках реализации Программы будут решены следующие задачи:
· создание условий для патриотического и духовно - нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализации ее научно - технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений;
· увеличение доли молодых людей, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность в общем числе граждан от 14-35 лет;
· формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно - политической жизни района;
· формирование здорового образа жизни молодого поколения, развитие системы социальных служб и клубов для молодежи и подростков, - поддержка одаренной и талантливой молодежи;
· профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма;
· проведение профилактики проявлений национализма, экстремизма, в том числе в средствах массовой информации;
· формирование толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ
Результат решения данных задач положительным образом отразится на социальном, культурном, духовном и физическом развитии молодежи,
проживающей на территории Урванского муниципального района, что станет еще одним шагом на пути к созданию благоприятных условий для развития социокультуры и самореализации детей и молодежи Урванского муниципального района.
В ходе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.

Заместитель главы местной администрации
Урванского муниципального района КБР	Р.А. Маиров
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