КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И АРУАН МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ

ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР»

П о с т а н о в л е н э          №__1544

Б е г и м 		          №__1544

П о с т а н о в л е н и е       №__1544

«05» декабря  2022 г.	                                                 г.п.Нарткала

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по централизации бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях и муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях Урванского муниципального района КБР»

В целях повышения эффективности бюджетных расходов и установления единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях и муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях Урванского муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по централизации бухгалтерского	(бюджетного),	 кадрового,	 налогового,	
статистического учета, планирования финансово-хозяйственной
деятельности и составления отчетности в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях и муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (Приложение №1).

- Утвердить график передачи функций по ведению  бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности  муниципальных казенных общеобразовательных учреждений и муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета образовательных учреждений» Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (Приложение №2).

- Опубликовать данное постановление в районной газете «Маяк» и разместить на официальном сайте местной администрации Урванского муниципального района КБР и МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Урванского муниципального района КБР Зихова А.А.

И.о. главы местной администрации

Урванского муниципального района                                            В. Х. Ажиев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Утверждено постановлением главы

местной администрации

Урванского муниципального района КБР

№ 1544 от 05 декабря 2022г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по централизации бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового,
статистического учета, планирования финансово-хозяйственной
деятельности и составления отчетности в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях и муниципальных  казенных дошкольных образовательных учреждениях Урванского муниципального района КБР

- Основные направления

Создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности позволит повысить уровень открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях и муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях Урванского муниципального района КБР (далее - образовательных организаций).

Единая централизованная информационная система учета и отчетности включает в себя:

- обеспечение комплексной нормативно-методической поддержкой и организационно - распорядительной документацией всех образовательных учреждений Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в условиях применения современных централизованных технологий обработки данных и организации электронного документооборота;

- повышение результативности использования средств, внедрение в процесс управления финансами и имуществом инновационных информационных технологий и создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех образовательных учреждений Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;

- совершенствование ревизионных и контрольных процедур в условиях эксплуатации единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех образовательных учреждений Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;

- Ожидаемые результаты

Структурный эффект:

- повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного документа до формирования отчетности;

- поддержка процессов реформирования бухгалтерского (бюджетного) учета, обеспечение быстрого централизованного перехода на обновленные условия ведения учета и формирования отчетности;

- автоматизация бухгалтерского (бюджетного), кадрового учета и планирования финансово - хозяйственной деятельности на основе современных программ и технологий, унификация требований к программному обеспечению;

- повышение прозрачности учетных процессов с использованием единой базы данных;

- повышение скорости выполнения учетных функций путем формализации документооборота и упорядочения данной процедуры, внедрение единых принципов работы сотрудников.

Экономический (бюджетный) эффект:

- сокращение случаев нарушений сроков подготовки отчетности, повлекших за собой претензии контролирующих и инспектирующих органов (штрафов, пеней);

- унификация порядка проведения контрольных мероприятий;

- сокращение затрат на ведение учета, в том числе: путем оптимизации численности сотрудников;

за счет сокращения количества площадей, занимаемых бухгалтерскими службами, переданными на обслуживание в центр бухгалтерского учета, сокращения затрат на поддержку и эксплуатацию информационных систем.

- План мероприятий («дорожная карта») по централизации
бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического
учета, планирования финансово - хозяйственной деятельности и
составления отчетности в образовательных учреждениях Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки реализации | Планируемый результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Разработка нормативно-правовых актов, методических и организационно-распорядительных документов по централизации учета и отчетности |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение совещания с руководителями и главными бухгалтерами образовательных учреждений Урванского муниципального района КБР по вопросу централизации бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирования ФХД и составления отчетности | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», образовательные учреждения Урванского муниципального района КБР |  | 13.12.2022 | Протокол совещания |  |
| 1.2 | Подготовка нормативно - правовых актов о создании МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР» |  | До 26.12.2022 | Проект постановления |  |
| 1.3 | Разработка типового соглашения о передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности в МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР» |  | До 25.01.2023 | Проект Соглашения о передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности в МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР |  |
| 1.4 | Определение штатной численности и структуры МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | Местная администрации Урванского муниципального района КБР, МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР» |  | До 26.12.2022 | Штатное расписание, структура |  |
| 1.5 | Проведение организационно-штатных мероприятий в отношении работников обслуживаемых учреждений, должности которых сокращаются | Образовательные учреждении Урванского муниципального района КБР |  | 20.12.2022-24.03.2023г. | приказы |  |
| 1.6 | Проведение мероприятий по передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности в МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР: - Уничтожение дел по финансово-хозяйственной деятельности учреждений с истекшими сроками хранения с составлением акта. - Сдача в архивы дел, подлежащих длительному и бессрочному хранению в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации. Подготовка к проведению инвентаризации | Бухгалтерии образовательных учреждений |  | В соответствии с графиком перевода (см. приложение № 2) | Акты на уничтожение, описи, акты сверки с материально-ответственными лицами |  |

| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «ЦБУ ОУ» Урванского муниципального района КБР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Выделение помещения для размещения МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | Местная администрация Урванского муниципального района | До 01.01.2023 | Распоряжение (договор безвозмездного пользования), акт приема-передачи недвижимого имущества |
| 2.2 | Назначение на должность руководителя МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР» | До 26.12.2022 | Приказ РУО |
| 2.3 | Разработка Устава МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | Руководитель МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР , Местная администрация Урванского муниципального района | До 26.12.2022 | Проект Устава МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР |
| 2.4 | Государственная регистрация МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | Руководитель МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | До 01.01.2023 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ |
| 2.5 | Разработка, утверждение и изготовление бланков, печатей и штампов МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | Руководитель МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | До 01.02.2023 | Бланки, оттиски |
| 2.6 | Открытие лицевого счета МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | Руководитель МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | До 01.03.2023 | Выписка |
| 2.7 | Разработка и утверждение Положения об оплате труда сотрудников МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | Руководитель МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | До 01.02.2023 | Проект Положения об оплате труда сотрудников МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР |
| 2.8 | Заключение соглашения о передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности в МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | Руководители образовательных учреждений Урванского муниципального района | Согласно графика | Соглашение о передаче |
| 2.9 | Наделение МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР имуществом, приобретение мебели и компьютерной техники, построение локальной вычислительной сети, выделение вычислительных ресурсов и каналов связи | Местная администрация Урванского мунципального района, МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | До 01.03.2023 | Акты приема- передачи нефинансовых активов |
| 2.10 | Разработка учетной политики МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | До 10.03.2023 | приказ об утверждении учетной политики |
| 2.11 | Мероприятия по передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирования ФХД и составления отчётности в МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР , образовательные учреждений Урванского муниципального района | Согласно графика перевода (см. приложение № 2) | протоколы инвентаризации и, акты передачи документации и т.п. документы |

| 3 | Перевод на централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского), кадрового, налогового, статистического учета, планирование финансово - хозяйственной деятельности и составление отчетности образовательных учреждений Урванского муниципального района КБР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Анализ баз данных и перенос копии учетных баз данных с учетом целевой конфигурации программного обеспечения | Специалист по информатизации местной администрации Урванского муниципального района, МКУ Управления образования местной администрации Урванского муниципального района КБР совместно с образовательными учреждениями, МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | Первое полугодие 2023 г. | Обеспечение переноса копии учетных баз данных |
| 3.2 | Обеспечение технических мер защиты информации сторонними средствами, не входящими в состав программного обеспечения | Специалист по информатизации местной администрации Урванского муниципального района, МКУ Управления образования местной администрации Урванского муниципального района КБР совместно с образовательными учреждениями, МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | Первое полугодие 2023 г. | Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства о защите персональных данных |
| 3.3 | Организация перехода на централизованное ведение бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирование ФХД и составление отчетности в МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | образовательные учреждении, МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР | 01.04.2022 | Переход на централизованное ведение учета |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Утверждено постановлением главы

местной администрации

Урванского муниципального района КБР

№ 1544 от  05 декабря 2022г.

График
передачи функций по ведению бухгалтерского (бюджетного),
кадрового, налогового, статистического учета, планирования финансово -
хозяйственной деятельности и составления отчетности муниципальных казенных общеобразовательных учреждений и муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений в МКУ «ЦБУ ОУ» УМР КБР

| № п/п | Наименование организации | Дата перевода |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Муниципальные казенные общеобразовательные и дошкольные учреждения Урванского муниципального района КБР | 01.04.2023 |