


















	Утвержден
постановлением
местной администрации
Урванского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики
от 18 ноября 2024г. №1302


ПАСПОРТ
муниципальной программы «Управление
муниципальной собственностью Урванского муниципального
района КБР и приватизации муниципального имущества
Урванского муниципального района КБР»

	Ответственный исполнитель
	МКУ «Управление имущественных и земельных отношений, сельского хозяйства и природопользования местной администрации Урванского муниципального района КБР»

	Соисполнители программы
	Соисполнители программы отсутствуют 

	Мероприятия программы
	- Исполнение перечня поручений Президента РФ №Пр-1424 от 11.08.2022г. по вопросам реализации государственной программы "Национальная система пространственных данных". (постановка на кадастровый учет границ муниципальных образований, постановка на государственный кадастровый учет 77 территориальных зон Урванского муниципального района КБР)
-  Исполнение Распоряжение местной администрации Урванского муниципального района КБР № 56 от 13.03.2024г. "Во исполнение поручения Главы Кабардино-Балкарской Республики Кокова К.В. от 29.12.2023г. по вопросу выкупа у ООО «Урваньэнергосбыт» действующих очистных сооружений и необходимостью определения выкупной цены имущества
- Изготовление технической документации. Осуществление работ по постановке на государственный учет бесхозяйных объектов ЭСХ на территории Урванского муниципального района КБР, подготовка технического плана на здания, расположенные по адресам: КБР, Урванский район, г. Нарткала, переулок Почтовый,14, Ахметова М.Х., 4, Кабардинская,81.
- Расходные мероприятия на определение рыночной стоимости имущества с привлечением независимого оценщика по объектам ЭСХ на территории Урванского муниципального района БР, оценка рыночной стоимости зданий объектов недвижимости, расположенные по адресам: КБР, Урванский район, г. Нарткала, переулок Почтовый,14, Ахметова М.Х., 4, Кабардинская,81, определение рыночной стоимости нестационарных торговых объектов со специализацией "ПЕЧАТЬ" вида "Киоск" ТИП 4(9), ТИП 6(9)
- Расходные мероприятия постановки на государственный кадастровый учет муниципальных объектов, расположенных по адресам: КБР, Урванский район, г. Нарткала, переулок Почтовый,14, Ахметова М.Х., 4, Кабардинская,81., объектов ЭСХ на территории Урванского муниципального района КБР.
-Реорганизация путем преобразования МУП «Объединение рынков» в АО»

	Цели программы
	- Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

	Задачи программы
	
- повышение эффективности управления муниципальным имущественным комплексом Урванского муниципального района КБР
-обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципальных активов
-эффективное управление муниципальной собственностью для качественного решения вопросов местного значения в процессе владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, для обеспечения стабильного дохода в бюджет района
-обеспечение содержания объектов муниципальной собственности  в надлежащем состоянии, включая  проведение капитального и текущего ремонта. ,
- проведения комплекса кадастровых работ и работ по регистрации права муниципальной собственности  на объекты недвижимого имущества, обеспечения деятельности выполнения муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Урванского муниципального района КБР и приватизации муниципального имущества Урванского муниципального района КБР».


	Целевые индикаторы и показатели программы
	- доходы от продажи муниципального имущества;
- доходы от продажи земельных участков

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	2024-2026 год.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы.

	Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам и уровням бюджетов)
	Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0 руб., в т.ч. по годам:
Общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета – 0 руб., в т.ч. по годам: 
Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников - 0 руб., в т.ч. по годам:              
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 4607000руб., в т.ч. по годам:
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников финансирования – 4607000руб., в том числе по годам:

	




	2024 г. – 4607000 руб.
2025г.- 0 руб.
2026г.- 0 руб.



	Ожидаемые результаты реализации программы
	-получение полной и достоверной информации о землях, составляющих территорию Урванского муниципального района, и расположенных на них объектах капитального строительства, и некапитальных объектах, а также объектов жилого и нежилого фонда.
-создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач, городских инфраструктурных проектов в совокупности с увеличением доходной части бюджета.
-инвентаризация муниципальных объектов, корректировка реестров объектов муниципальной собственности, государственная регистрация прав собственности на объекты.
-приватизация муниципального имущества.
-обеспечение условий для пополнения местного бюджета от использования имущества муниципальной казны.
-проведение единой муниципальной политики в сфере имущественных и земельных отношений.
-формирование системы управления муниципальным имуществом Урванского муниципального района. 
-усовершенствование учета муниципального имущества Урванского муниципального района КБР;
 - повышение эффективности управления и распоряжения объектами муниципальной собственности;
 - обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на 100% объектов недвижимого имущества, в том числе земельные   участки;
  - увеличение уровня доходов от использования муниципального имущества
   -приведение структуры и состав имущественного комплекса в соответствии с выполняемыми Урванским муниципальным районом полномочиями,                                                                                               
 -пополнение доходной части бюджета Урванского муниципального района КБР,
 -улучшение условий деятельности муниципальных учреждений и, соответственно повышение качества оказываемых ими муниципальных услуг, обеспечение полного и достоверного учета муниципального имущества 
-формирование муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного самоуправления Урванского муниципального района КБР. 




	
Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР.

Одной из задач органов местного самоуправления Урванского муниципального района в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом является создание эффективной системы учета объектов муниципальной собственности, которая бы включала в себя полную и достоверную информацию обо всех объектах имущества и обеспечивала возможность всем заинтересованным пользователям оперативно получать информацию в полном объеме для принятия управленческих решений. 
Основными направлениями использования муниципального имущества Урванского муниципального района КБР являются: 
· передача в оперативное управление муниципальным учреждениям; 
· передача в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям; 
· передача в аренду;
· передача в безвозмездное пользование; 
· передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и собственность.
Важной составляющей частью неналоговых доходов районного бюджета является пополнение доходной части бюджета от аренды и продажи земельных участков. Земельные ресурсы Урванского муниципального района являются базовым активом, обеспечивающим поступление средств в казну Урванского муниципального района КБР, а также удовлетворяющим потребности граждан, организаций и государства в целом в размещении объектов различного назначения.
В настоящее время наблюдается нестабильность поступлений, обусловленная   рядом следующих объективных факторов: 
  1.Отсутствие в муниципальной собственности Урванского муниципального района КБР большого количества высоколиквидного имущества, не используемого для обеспечения исполнения полномочий Урванского муниципального района КБР и, соответственно, подлежащего приватизации. 
1. Выкуп земельных участков, что приводит к снижению доходов от аренды и соответственно, к коррекции структуры поступлений средств за землю в пользу земельного налога. 
 В целях эффективного использования муниципального имущества необходимо проведение оценки рыночной стоимости арендной платы на объекты недвижимости. Кроме того, проведение независимой оценки рыночной стоимости позволит определить реальную стоимость объектов муниципального имущества, оптимизировать порядок исчисления размера арендной платы за использование муниципального имущества, реализовывать прогнозные планы приватизации муниципального имущества и проводить предпродажную подготовку объектов приватизации.
Управление земельными ресурсами представляет собой самостоятельную отрасль в области земельно-имущественных отношений. Управление земельными ресурсами – это целенаправленное воздействие на объект управления – земельный участок в целях его рационального использования для улучшения условий жизни и повышения уровня благосостояния жителей района.
Для повышения эффективности использования земельных ресурсов на территории муниципального образования необходимо осуществить сбор и закрепление информации о свободных земельных участках, которые могут быть использованы в качестве инвестиционных площадок, провести мероприятия по землеустройству, увеличить процент вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков путем изъятия неиспользуемых и неэффективно используемых земель, выделения невостребованных земельных долей, регистрации права собственности муниципального образования на земельные участки в целях разграничения государственной собственности на землю.
Проведение такой инвентаризации позволит выявить земельные участки, которые могут быть вовлечены в гражданский оборот (предоставлены в законодательно установленном порядке гражданам и юридическим лицам), использованы для дальнейшего социально-экономического развития Урванского муниципального района КБР.
Комплексный подход к решению указанных задач позволит создать в короткие сроки эффективную систему учета земельных участков, разработать механизмы для вовлечения в гражданский оборот земель муниципального образования, увеличить бюджетные поступления за землю.
В 2023 году на государственный кадастровый учет в Урванском муниципальном районе КБР поставлены на учет 36 территориальных зон и 6 границ муниципальных образований. Поступления в бюджет от приватизации в 2023 году составило 3261258 рублей.

Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР
И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ,ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Целью реализации программы   является эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Урванского муниципального района КБР, которые предполагается реализовать в 2024 году для пополнения доходов местного бюджета района, приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.
Для оценки эффективности реализации Программы, исходя из целей и задач, предлагается использовать следующий перечень целевых показателей:
- доходы от продажи муниципального имущества;
- доходы от продажи земельных участков.
Источником получения информации по целевым показателям эффективности являются отчеты исполнителей и соисполнителей программы в целом.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения приводятся в Приложении №1 к муниципальной программе. 
Основные задачи программы:
- повышение эффективности управления муниципальным имущественным комплексом Урванского муниципального района КБР
-обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципальных активов
-эффективное управление муниципальной собственностью для качественного решения вопросов местного значения в процессе владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, для обеспечения стабильного дохода в бюджет района
-обеспечение содержания объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии, включая проведение капитального и текущего ремонта.
- проведение комплекса кадастровых работ и работ по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества.
В результате выполнения программных мероприятий будут достигнуты следующие результаты:
-получение полной и достоверной информации о землях, составляющих территорию Урванского муниципального района, и расположенных на них объектах капитального строительства, и некапитальных объектах, а также объектов жилого и нежилого фонда.
-создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач, городских инфраструктурных проектов в совокупности с увеличением доходной части бюджета.
-инвентаризация муниципальных объектов, корректировка реестров объектов муниципальной собственности, государственная регистрация прав собственности на объекты.
-приватизация муниципального имущества.
-обеспечение условий для пополнения местного бюджета от использования имущества муниципальной казны.
-проведение единой муниципальной политики в сфере имущественных и земельных отношений.
-формирование системы управления муниципальным имуществом Урванского муниципального района. 
-усовершенствовать учет муниципального имущества Урванского муниципального района КБР;
- повысить эффективность управления и распоряжения объектами муниципальной собственности;
- обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на 100% объектов недвижимого имущества, в том числе земельные участки;
- увеличить уровень доходов от использования муниципального имущества
-приведение структуры и состав имущественного комплекса в соответствии с выполняемымиУрванским муниципальным районом полномочиями;
 -пополнение доходной части бюджета Урванского муниципального района КБР;
 -улучшение условий деятельности муниципальных учреждений и, соответственно повышение качества оказываемых ими муниципальных услуг, обеспечение полного и достоверного учета муниципального имущества - формирование муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного самоуправления Урванского муниципального района КБР.
Предусмотренные в рамках направлений цели, задачи и мероприятия охватывают весь диапазон приоритетных направлений в сфере имущественных отношений.  Реализация позволит повысить эффективность управления и публичного распоряжения объектами муниципальной собственности в Урванском муниципальном районе КБР 



Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы.
Программа рассчитана на период 2024-2026г.


Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ


Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий, предусматривающих финансирование за счет средств местного бюджета Урванского муниципального района КБР:

- Исполнение перечня поручений Президента РФ №Пр-1424 от 11.08.2022г. по вопросам реализации государственной программы "Национальная система пространственных данных". (постановка на кадастровый учет границ муниципальных образований, постановка на государственный кадастровый учет 77 территориальных зон Урванского муниципального района КБР)
-  Исполнение Распоряжение местной администрации Урванского муниципального района КБР № 56 от 13.03.2024г. "Во исполнение поручения Главы Кабардино-Балкарской Республики Кокова К.В. от 29.12.2023г. по вопросу выкупа у ООО «Урваньэнергосбыт» действующих очистных сооружений и необходимостью определения выкупной цены имущества
- Изготовление технической документации. Осуществление работ по постановке на государственный учет бесхозяйных объектов ЭСХ на территории Урванского муниципального района КБР, подготовка технического плана на здания, расположенные по адресам: КБР, Урванский район, г. Нарткала, переулок Почтовый,14, Ахметова М.Х., 4, Кабардинская,81.
- Расходные мероприятия на определение рыночной стоимости имущества с привлечением независимого оценщика по объектам ЭСХ на территории Урванского муниципального района БР, оценка рыночной стоимости зданий объектов недвижимости, расположенные по адресам: КБР, Урванский район, г. Нарткала, переулок Почтовый,14, Ахметова М.Х., 4, Кабардинская,81, определение рыночной стоимости нестационарных торговых объектов со специализацией "ПЕЧАТЬ" вида "Киоск" ТИП 4(9), ТИП 6(9)
- Расходные мероприятия постановки на государственный кадастровый учет муниципальных объектов, расположенных по адресам: КБР, Урванский район, г. Нарткала, переулок Почтовый,14, Ахметова М.Х., 4, Кабардинская,81., объектов ЭСХ на территории Урванского муниципального района КБР.
- Проведение оценки рыночной величины годовой арендной платы и рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества.
- Государственная регистрации права собственности   Урванского муниципального района КБР на объекты недвижимости и земельные участки.
-  Изготовление технической документации на приватизируемый объект.
- Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков
-Реорганизация путем преобразования МУП «Объединение рынков» в АО».
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2к муниципальной программе.
При приватизации муниципального имущества осуществляется его предпродажная подготовка.Затратына финансирование мероприятий по предпродажной подготовке по приватизации осуществляются за счет средств местного бюджета.
  Начальная цена объектов приватизации, подлежащих приватизации по конкурсу или на аукционе, величина уставного капитала открытых акционерных обществ, созданных путем преобразования муниципальных предприятий, определяется местной администрацией Урванского муниципального района КБР на основании отчета об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Урванского муниципального района КБР, которые предполагается реализовать в 2024 году для пополнения доходов местного бюджета района, приведен в приложении № 4 к настоящей Программе. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Раздел V. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ З ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ.

Применение мер государственного регулирования при реализации программы не предусмотрено. 

Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основным источником финансирования являются средства районного бюджета.  
Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложении №3 настоящей Программы.                                                                                          


Раздел VII. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации. 
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы предоставляются ее ответственным исполнителем в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации. 
3. Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящего (ей) в ее состав.
4. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм). 
5. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм). 
6. Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей. 
7. Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам: 
Ip (Mn S), где:
Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм); 
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:
S = Rф / Rп
в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;
S = Rп / Rф
в случае использования показателей, направленных на снижение 
Rф - достигнутый результат значения показателя;
Rп - плановый результат значения показателя; 
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:
Mп = 1 / N, где
N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).
8. Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм). 
Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.
9. Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:
Iэ = (Vф х Iр )/Vп , где
Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);
Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы);
Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы);
Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм).
10. По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):
- наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (Iэ);
- диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм), перечислены ниже.
Значение показателя от 0,9 до 1,1 - качественная оценка мероприятий (подпрограмм) высокий уровень эффективности;
значение показателя от 0,8 до 0,9 - качественная оценка мероприятий (подпрограмм) запланированный уровень эффективности;
Значение показателя менее 0,8 - качественная оценка мероприятий (подпрограмм) низкий уровень эффективности.
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[bookmark: _Hlk168061860]СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ«УПРВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ УРВАНСКОГО МУНИЦИАПЛЬНОГО РАЙОНА КБР И ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР»

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному

	
	
	
	Отчетный год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Очередной год
	

	
	
	
	отчет
	оценка
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	

	1
	доходы от продажи имущества
	Тыс.
	-
	687,30
	50,0
	25,0
	
	

	2
	доходы от продажи земель
	Тыс.
	
	2800,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	300
	
	
	
	


































Приложение N 2
к муниципальной программе
Урванского муниципального района КБР
 «Управление
муниципальной собственностью Урванского муниципального
района КБР и приватизации муниципального имущества
Урванского муниципального района КБР»

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	№ п/п
	Наименование мероприятия (программы)
	Ответственные
	Сроки реализации
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс.руб.
	

	
	
	
	начало
	окончание 
	
	
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	
	
	всего
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	

	




1
	Исполнения государственной программы
Российской Федерации "Национальная система пространственных данных" ПР -1424 от 11.08.2022г. по постановке на кадастровый учет границ муниципальных образований,постановка на государственный кадастровый учет  77 территориальных зон Урванского муниципального района КБР.

	




МКУ «УИЗОСХП»
	




01.01.2024
	




31.12.2024
	




За счет средств местного бюджета
	4607000





3657000

	4607000





3657000
	0





	0





	




постановке на кадастровый учет границ муниципальных образований

	2
	Распоряжение МКУ"Местная администрация Урванского муниципального района КБР" № 56 от 13.03.2024г., проект договора № 16-02/2024- возмездного оказания оценочных услуг на осуществления расходов на проведение рыночной стоимости объектов недвижимости очистных сооружений ООО «Урваньэнергосбыт».


	МКУ «УИЗОСХП»
	01.01.2024
	31.12.2024
	За счет средств местного бюджета
	350 000
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	Определение рыночной стоимости объектов недвижимости очистных сооружений ООО «Урваньэнергосбыт».


	3
	изготовление технической документации .Осуществление работ по постановке  на государственный учет бесхозяйных объектов ЭСХ на территории Урванского муниципального района КБР  , подготовка технического плана на здания , расположенные по адресам: КБР, Урванский район, г.Нарткала,переулок  Почтовый,14, Ахметова М.Х., 4, Кабардинская,81.
Реорганизация путем преобразования МУП «Объединение рынков» в АО
	МКУ «УИЗОСХП»
	01.01.2024
	31.12.2024
	За счет средств местного бюджета
	300 000
	300 000
	
	
	постановка  нагосударственный учет. объектов ЭСХ постановка на учет с последующей сдачи в аренду

	4
	Расходные мероприятия на определение рыночной стоимости имущества с привлечением независимого оценщика по объектам  ЭСХ на территории Урванского муниципального района КБР,оценка рыночной стоимости зданий объектов недвижимости, расположенные по адресам: КБР, Урванский район, г.Нарткала,переулок  Почтовый,14, Ахметова М.Х., 4, Кабардинская,81., определение рыночной стоимости нестационарных торговых объектов со специализацией "ПЕЧАТЬ" вида "Киоск" ТИП 4(9), ТИП 6(9)

	МКУ «УИЗОСХП»
	01.04.2024
	04.06.2025
	За счет средств местного бюджета
	200 000
	200 000
	
	
	пополнение доходной части бюджета Урванского муниципального района КБР,

	5
	Расходные мероприятия постановки на государственный кадастровый учет  муниципальных объектов, расположенных по адресам:КБР, Урванский район, г.Нарткала,переулок  Почтовый,14, Ахметова М.Х., 4, Кабардинская,81., объектов  ЭСХ на территории Урванского муниципального района КБР.


	МКУ «УИЗОСХП»
	01.01.2024
	01.01.2026
	За счет средств местного бюджета
	100 000
	100 000
	
	
	Повышение эффективности управления и распоряжения
объектамимуниципальной собственности
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к муниципальной программе
Урванского муниципального района КБР
 «Управление
муниципальной собственностью Урванского муниципального
района КБР и приватизации муниципального имущества
Урванского муниципального района КБР»


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ УРВАНСКОГО МУНИЦИАПЛЬНОГО РАЙОНА КБР И ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР»

	Статус
	Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия
	ГРБС ответственный исполнитель, исполнитель
	Код бюджетной классификации
	Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.

	
	
	
	Глава
	Раздел, подраздел
	Группа видов расходов
	2024 год
	 2025 год
	2026 год

	Муниципальная программа
	Управление
муниципальной собственностью Урванского муниципального
района КБР и приватизации муниципального имущества Урванского муниципального района КБР

	МКУ «УИЗОСХП»
	866
	0113
	3810690011
	4607000 руб
	0
	0
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к муниципальной программе
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[bookmark: P609]«Управление
муниципальной собственностью Урванского муниципального
района КБР и приватизации муниципального имущества
Урванского муниципального района КБР»


ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ


	N
п/п
	Наименование 
	Адрес
	Год выпуска
	Стоимость 

	11
	НТО со специализацией «Печать» вида «Киоск» тип 4 (9) 
	КБР, г.Нарткала, ул.Жамборова.
	2016
	94 800

	22
	НТО со специализацией «Печать» вида «Киоск» тип 4 (9)
	КБР, г.Нарткала, ул.Жамборова.
	2016
	94 800

	33
	НТО со специализацией «Печать» вида «Киоск» тип 4 (9)
	КБР, г.Нарткала, ул.Жамборова.
	2016
	94 800

	44
	НТО со специализацией «Печать» вида «Киоск» тип 6 (9)
	КБР, г.Нарткала, ул.Жамборова.
	2017
	154 050

	55
	НТО со специализацией «Печать» вида «Киоск» тип 6 (9)
	КБР, г.Нарткала, ул.Жамборова.
	2016
	94 800

	66
	НТО со специализацией «Печать» вида «Киоск» тип 6 (9)
	КБР, г.Нарткала, ул.Жамборова.
	2017
	154 050

	Итого:
	                                                                          687 300
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	Утвержден

постановлением

местной администрации

Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики







ПАСПОРТ

муниципальной программы «Управление

муниципальной собственностью Урванского муниципального

района КБР и приватизации муниципального имущества

Урванского муниципального района КБР»



		Ответственный исполнитель

		МКУ «Управление имущественных и земельных отношений, сельского хозяйства и природопользования местной администрации Урванского муниципального района КБР»



		Соисполнители программы

		Соисполнители программы отсутствуют 



		Мероприятия программы

		- Исполнение перечня поручений Президента РФ №Пр-1424 от 11.08.2022г. по вопросам реализации государственной программы "Национальная система пространственных данных". (постановка на кадастровый учет границ муниципальных образований, постановка на государственный кадастровый учет 77 территориальных зон Урванского муниципального района КБР)

-  Исполнение Распоряжение местной администрации Урванского муниципального района КБР № 56 от 13.03.2024г. "Во исполнение поручения Главы Кабардино-Балкарской Республики Кокова К.В. от 29.12.2023г. по вопросу выкупа у ООО «Урваньэнергосбыт» действующих очистных сооружений и необходимостью определения выкупной цены имущества

- Изготовление технической документации. Осуществление работ по постановке на государственный учет бесхозяйных объектов ЭСХ на территории Урванского муниципального района КБР, подготовка технического плана на здания, расположенные по адресам: КБР, Урванский район, г. Нарткала, переулок Почтовый,14, Ахметова М.Х., 4, Кабардинская,81.

- Расходные мероприятия на определение рыночной стоимости имущества с привлечением независимого оценщика по объектам ЭСХ на территории Урванского муниципального района БР, оценка рыночной стоимости зданий объектов недвижимости, расположенные по адресам: КБР, Урванский район, г. Нарткала, переулок Почтовый,14, Ахметова М.Х., 4, Кабардинская,81, определение рыночной стоимости нестационарных торговых объектов со специализацией "ПЕЧАТЬ" вида "Киоск" ТИП 4(9), ТИП 6(9)

- Расходные мероприятия постановки на государственный кадастровый учет муниципальных объектов, расположенных по адресам: КБР, Урванский район, г. Нарткала, переулок Почтовый,14, Ахметова М.Х., 4, Кабардинская,81., объектов ЭСХ на территории Урванского муниципального района КБР.

[bookmark: _Hlk167811206]- Проведение оценки рыночной величины годовой арендной платы и рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества.

- Государственная регистрации права собственности   Урванского муниципального района КБР на объекты недвижимости и земельные участки.

- Проведение аудиторской проверки.

-  Изготовление технической документации на приватизируемый объект.

- Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков.





		Цели программы

		- Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

- Получение полной и достоверной информации о землях, составляющих территорию Урванского муниципального района, и расположенных на них объектах капитального строительства, и некапитальных объектах, а также объектов жилого и нежилого фонда.

  -Создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач, городских инфраструктурных проектов в совокупности с увеличением доходной части бюджета.

   -Инвентаризация муниципальных объектов, корректировка реестров объектов муниципальной собственности, государственная регистрация прав собственности на объекты.

  -Приватизация муниципального имущества.

   -Обеспечение условий для пополнения местного бюджета от использования имущества муниципальной казны.

 -Проведение единой муниципальной политики в сфере имущественных и земельных отношений.

-Формирование системы управления муниципальным имуществом Урванского муниципального района.

-Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом, позволяющих обеспечить исполнение функций, максимизировать пополнение доходной части бюджета и бюджета на содержание имущества,

-Совершенствованиесистемы юридического оформления имущественных отношений на территории Урванского муниципального района КБР



		Задачи программы

		Получение полной и достоверной информации о землях, составляющих территорию Урванского муниципального района, и расположенных на них объектах капитального строительства, и некапитальных объектах, а также объектов жилого и нежилого фонда.

-Создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач, городских инфраструктурных проектов в совокупности с увеличением доходной части бюджета.

-Инвентаризация муниципальных объектов, корректировка реестров объектов муниципальной собственности, государственная регистрация прав собственности на объекты.

-Приватизация муниципального имущества.

-Обеспечение условий для пополнения местного бюджета от использования имущества муниципальной казны.

-Проведение единой муниципальной политики в сфере имущественных и земельных отношений.

-Формирование системы управления муниципальным имуществом Урванского муниципального района.

  Основные задачи  программы - повышение эффективности управления муниципальным  имущественным комплексом Урванского муниципального района КБР, обеспечение доходов местного бюджета от использования  и приватизации муниципальных активов, эффективное управление муниципальной собственностью для качественного решения вопросов местного значения в процессе владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, для обеспечения стабильного дохода в бюджет района, , обеспечение содержания объектов муниципальной собственности  в надлежащем состоянии, включая  проведение капитального и текущего ремонта. , обеспечение проведения комплекса кадастровых работ и работ по регистрации права муниципальной собственности  на объекты недвижимого имущества, обеспечения деятельности выполнения муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Урванского муниципального района КБР и приватизации муниципального имущества Урванского муниципального района КБР»





		Целевые индикаторы и показатели программы

		- доходы от продажи муниципального имущества;

- доходы от продажи земельных участков



		Сроки и этапы реализации муниципальной программы

		2024-2026 год.

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы.



		Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам и уровням бюджетов)

		Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0 руб., в т.ч. по годам:

Общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета – 0 руб., в т.ч. по годам: 

Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников - 0 руб., в т.ч. по годам:              

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 22471709,11 руб., в т.ч. по годам:

ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников финансирования – 22471709,11 руб., в том числе по годам:



		









		2024 г. -8 499 236,37

2025г.- 6 986 236,37

2026г.- 6 986 236,37







		Ожидаемые результаты реализации программы

		Реализация программы позволит:

- усовершенствовать учет муниципального имущества Урванского муниципального района КБР;

- повысить эффективность управления и распоряжения объектами муниципальной собственности;

- обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на 100% объектов недвижимого имущества, в том числе земельные участки;

- увеличить уровень доходов от использования муниципального имущества

-приведение структуры и состав имущественного комплекса в соответствии с выполняемымиУрванским муниципальным районом полномочиями,                                     

  -пополнение доходной части бюджета Урванского муниципального района КБР,

 -улучшение условий деятельности муниципальных учреждений и, соответственно повышение качества оказываемых ими муниципальных услуг, обеспечение полного и достоверного учета муниципального имущества 

-обеспечение деятельностивыполнения муниципальной программы, обеспечение  формирования муниципального имущества , предназначенного для решения вопросов местного самоуправления Урванского муниципального района КБР.











	

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАКБР



Одной из задач органов местного самоуправления Урванского муниципального района в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом является создание эффективной системы учета объектов муниципальной собственности, которая бы включала в себя полную и достоверную информацию обо всех объектах имущества и обеспечивала возможность всем заинтересованным пользователям оперативно получать информацию в полном объеме для принятия управленческих решений. 

Основными направлениями использования муниципального имущества Урванского муниципального района КБР являются: 

· передача в оперативное управление муниципальным учреждениям; 

· передача в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям; 

· передача в аренду;

· передача в безвозмездное пользование; 

· передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и собственность.

Важной составляющей частью неналоговых доходов районного бюджетаявляется пополнение доходной части бюджета от аренды и продажи земельных участков. Земельные ресурсы Урванского муниципального района являются базовым активом, обеспечивающим поступление средств в казну Урванского муниципального района КБР, а также удовлетворяющим потребности граждан, организаций и государства в целом в размещении объектов различного назначения.

В настоящее время наблюдается нестабильность поступлений, обусловленная   рядом следующих объективных факторов: 

1. Отсутствие в муниципальной собственностиУрванского муниципального района КБР большого количества высоколиквидного имущества, не используемого для обеспечения исполнения полномочий Урванского муниципального района КБР и, соответственно, подлежащего приватизации. 

2. Выкуп земельных участков, что приводит к снижению доходов от аренды и соответственно, к коррекции структуры поступлений средств за землю в пользу земельного налога. 

 В целях эффективного использования муниципального имущества необходимо проведение оценки рыночной стоимости арендной платы на объекты недвижимости. Кроме того, проведение независимой оценки рыночной стоимости позволит определить реальную стоимость объектов муниципального имущества, оптимизировать порядок исчисления размера арендной платы за использование муниципального имущества, реализовывать прогнозные планы приватизации муниципального имущества и проводить предпродажную подготовку объектов приватизации.

Управление земельными ресурсами представляет собой самостоятельную отрасль в области земельно-имущественных отношений. Управление земельными ресурсами – это целенаправленное воздействие на объект управления – земельный участок в целях его рационального использования для улучшения условий жизни и повышения уровня благосостояния жителей района.

Для повышения эффективности использования земельных ресурсов на территории муниципального образования необходимо осуществить сбор и закрепление информации о свободных земельных участках, которые могут быть использованы в качестве инвестиционных площадок, провести мероприятия по землеустройству, увеличить процент вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков путем изъятия неиспользуемых и неэффективно используемых земель, выделения невостребованных земельных долей, регистрации права собственности муниципального образования на земельные участки в целях разграничения государственной собственности на землю.

Проведение такой инвентаризации позволит выявить земельные участки, которые могут быть вовлечены в гражданский оборот (предоставлены в законодательно установленном порядке гражданам и юридическим лицам), использованы для дальнейшего социально-экономического развития Урванского муниципального района КБР.

Комплексный подход к решению указанных задач позволит создать в короткие сроки эффективную систему учета земельных участков, разработать механизмы для вовлечения в гражданский оборот земель муниципального образования, увеличить бюджетные поступления за землю.

В 2023 году на государственный кадастровый учет в Урванском муниципальном районе КБР поставлены на учет 36 территориальных зон и 6 границ муниципальных образований.Поступления в бюджет от приватизации в 2023 году составило 3261258 рублей.
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Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ.





Целью реализации программы   является эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

· Получение полной и достоверной информации о землях, составляющих территорию Урванского муниципального района, и расположенныхна них объектах капитального строительства, и некапитальных объектах, а также объектов жилого и нежилого фонда.

· Создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач, городских инфраструктурных проектов в совокупности с увеличением доходной части бюджета.

· Инвентаризация муниципальных объектов, корректировка реестров объектов муниципальной собственности, государственная регистрация прав собственности на объекты.

· Приватизация муниципального имущества.

· Обеспечение условий для пополнения местного бюджета от использования имущества муниципальной казны.

· Проведение единой муниципальной политики в сфере имущественных и земельных отношений.

· Формирование системы управления муниципальным имуществом Урванского муниципального района.

· Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом, позволяющих обеспечить исполнение функций, максимизировать пополнение доходной части бюджета и бюджета на содержание имущества,

· Совершенствованиесистемы юридического оформления имущественных отношений на территории Урванского муниципального района КБР

· Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Урванского муниципального района КБР, которые предполагается реализовать в 2024 году для пополнения доходов местного бюджета района, приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.

Для оценки эффективности реализации Программы, исходя из целей и задач, предлагается использовать следующий перечень целевых показателей:

- доходы от продажи муниципального имущества;

- доходы от продажи земельных участков.

Источником получения информации по целевым показателям эффективности являются отчеты исполнителей и соисполнителей программы в целом.

  Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения приводятся в Приложении №1 к муниципальной программе. 

Основные задачи  программы - повышение эффективности управления муниципальным  имущественным комплексом Урванского муниципального района КБР, обеспечение доходов местного бюджета от использования  и приватизации муниципальных активов, эффективное управление муниципальной собственностью для качественного решения вопросов местного значения в процессе владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, для обеспечения стабильного дохода в бюджет района, , обеспечение содержания объектов муниципальной собственности  в надлежащем состоянии, включая  проведение капитального и текущего ремонта. , обеспечение проведения комплекса кадастровых работ и работ по регистрации права муниципальной собственности  на объекты недвижимого имущества, обеспечения деятельности выполнения муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Урванского муниципального района КБР и приватизации муниципального имущества Урванского муниципального района КБР»

В результате выполнения программных мероприятий будут достигнуты следующие результаты:

-получение полной и достоверной информации о землях, составляющих территорию Урванского муниципального района, и расположенных на них объектах капитального строительства, и некапитальных объектах, а также объектов жилого и нежилого фонда.

-создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач, городских инфраструктурных проектов в совокупности с увеличением доходной части бюджета.

-инвентаризация муниципальных объектов, корректировка реестров объектов муниципальной собственности, государственная регистрация прав собственности на объекты.

-приватизация муниципального имущества.

-обеспечение условий для пополнения местного бюджета от использования имущества муниципальной казны.

-проведение единой муниципальной политики в сфере имущественных и земельных отношений.

-формирование системы управления муниципальным имуществом Урванского муниципального района. 

-усовершенствовать учет муниципального имущества Урванского муниципального района КБР;

- повысить эффективность управления и распоряжения объектами муниципальной собственности;

- обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на 100% объектов недвижимого имущества, в том числе земельные участки;

- увеличить уровень доходов от использования муниципального имущества

-приведение структуры и состав имущественного комплекса в соответствии с выполняемыми Урванским муниципальным районом полномочиями,                                      

 -пополнение доходной части бюджета Урванского муниципального района КБР,

 -улучшение условий деятельности муниципальных учреждений и, соответственно повышение качества оказываемых ими муниципальных услуг, обеспечение полного и достоверного учета муниципального имущества - обеспечение деятельностивыполнения муниципальной программы, обеспечение формирования муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного самоуправления Урванского муниципального района КБР.

Предусмотренные в рамках направлений цели, задачи и мероприятия охватывают весь диапазон приоритетных направлений в сфере имущественных отношений.  Реализация позволит повысить эффективность управления и публичного распоряжения объектами муниципальной собственности в Урванском муниципальном районе КБР 







Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы.

Программа рассчитана на период 2024-2026г.





Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ





Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий, предусматривающих финансирование за счет средств местного бюджета Урванского муниципального района КБР:



- Исполнение перечня поручений Президента РФ №Пр-1424 от 11.08.2022г. по вопросам реализации государственной программы "Национальная система пространственных данных". (постановка на кадастровый учет границ муниципальных образований, постановка на государственный кадастровый учет 77 территориальных зон Урванского муниципального района КБР)

-  Исполнение Распоряжение местной администрации Урванского муниципального района КБР № 56 от 13.03.2024г. "Во исполнение поручения Главы Кабардино-Балкарской Республики Кокова К.В. от 29.12.2023г. по вопросу выкупа у ООО «Урваньэнергосбыт» действующих очистных сооружений и необходимостью определения выкупной цены имущества

- Изготовление технической документации. Осуществление работ по постановке на государственный учет бесхозяйных объектов ЭСХ на территории Урванского муниципального района КБР, подготовка технического плана на здания, расположенные по адресам: КБР, Урванский район, г. Нарткала, переулок Почтовый,14, Ахметова М.Х., 4, Кабардинская,81.

- Расходные мероприятия на определение рыночной стоимости имущества с привлечением независимого оценщика по объектам ЭСХ на территории Урванского муниципального района БР, оценка рыночной стоимости зданий объектов недвижимости, расположенные по адресам: КБР, Урванский район, г. Нарткала, переулок Почтовый,14, Ахметова М.Х., 4, Кабардинская,81, определение рыночной стоимости нестационарных торговых объектов со специализацией "ПЕЧАТЬ" вида "Киоск" ТИП 4(9), ТИП 6(9)

- Расходные мероприятия постановки на государственный кадастровый учет муниципальных объектов, расположенных по адресам: КБР, Урванский район, г. Нарткала, переулок Почтовый,14, Ахметова М.Х., 4, Кабардинская,81., объектов ЭСХ на территории Урванского муниципального района КБР.

- Проведение оценки рыночной величины годовой арендной платы и рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества.

- Государственная регистрации права собственности   Урванского муниципального района КБР на объекты недвижимости и земельные участки.

-  Изготовление технической документации на приватизируемый объект.

- Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков.

-Государственная регистрации права собственности   Урванского муниципального района КБР на объекты недвижимости и земельные участки.



Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2к муниципальной программе.

При приватизации муниципального имущества осуществляется его предпродажная подготовка.Затратына финансирование мероприятий по предпродажной подготовке по приватизации осуществляются за счет средств местного бюджета.

  Начальная цена объектов приватизации, подлежащих приватизации по конкурсу или на аукционе, величина уставного капитала открытых акционерных обществ, созданных путем преобразования муниципальных предприятий, определяется местной администрацией Урванского муниципального района КБР на основании отчета об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Урванского муниципального района КБР, которые предполагается реализовать в 2024 году для пополнения доходов местного бюджета района, приведен в приложении № 4 к настоящей Программе. Перечень программных мероприятийприведен в приложении № 2 к настоящей Программе.



Раздел V. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ З ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ.



Применение мер государственного регулирования при реализации программы не предусмотрено. 



Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



Основным источником финансирования являются средства районного бюджета.  

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложении №3 настоящей Программы.                                                                                          







Раздел VII.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации. 

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы предоставляются ее ответственным исполнителем в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации. 

3. Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящего (ей) в ее состав.

4. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм). 

5. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм). 

6. Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей. 

7. Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам: 

Ip (Mn S), где:

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм); 

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = Rп / Rф

в случае использования показателей, направленных на снижение 

Rф - достигнутый результат значения показателя;

Rп - плановый результат значения показателя; 

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

8. Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм). 

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

9. Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

Iэ = (Vф х Iр )/Vп , где

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы);

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм).

10. По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

- наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (Iэ);

- диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм), перечислены ниже.

Значение показателя от 0,9 до 1,1 - качественная оценка мероприятий (подпрограмм) высокий уровень эффективности;

значение показателя от 0,8 до 0,9 - качественная оценка мероприятий (подпрограмм) запланированный уровень эффективности;

Значение показателя менее 0,8 - качественная оценка мероприятий (подпрограмм) низкий уровень эффективности.

























































Приложение N 1

к муниципальной программе

Урванского муниципального районаКБР

«Управление муниципальной собственностью 

Урванского муниципальногорайона

 КБР и приватизации муниципального имущества

Урванского муниципального района КБР»



СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

		№ п/п

		Наименование целевого показателя (индикатора)

		Единица измерения

		Значения целевых показателей (индикаторов)

		Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному 



		

		

		

		Отчетный год

		2024 год

		2025 год

		2026 год

		Очередной год

		



		

		

		

		отчет

		оценка

		прогноз

		прогноз

		прогноз

		



		1

		доходы от продажи имущества

		Тыс.

		-

		687,30

		50,0

		25,0

		

		



		2

		доходы от продажи земель

		Тыс.

		

		2800,00

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		300

		

		

		

		















Приложение N 2

к муниципальной программе

Урванского муниципального районаКБР

 «Управление

муниципальной собственностью Урванского муниципального

района КБР и приватизации муниципального имущества

Урванского муниципального района КБР»

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



		№ п/п

		Наименование мероприятия (программы)

		Ответственные

		Сроки реализации

		Источники финансирования

		Объем финансирования, тыс.руб.

		



		

		

		

		начало

		окончание 

		

		

		Ожидаемые реререзультаты



		

		

		

		

		

		

		всего

		2024 г.

		 2025 г.

		2026 г.

		



		

		Исполнения государственной программы
Российской Федерации "Национальная система пространственных данных" ПР -1424 от 11.08.2022г. по постановке на кадастровый учет границ муниципальных образований,постановка на государственный кадастровый учет  77 территориальных зон Урванского муниципального района КБР.



		МКУ «УИЗОСХП»

		01.01.2024

		30.12.2024

		За счет средств местного бюджета 

		22471709,11

















		8 499 236,37

















3657,0

		6 986 236,37

		6 986 236,37

		постановке на кадастровый учет границ муниципальных образований



		2

		Распоряжение МКУ"Местная администрация Урванского муниципального района КБР" № 56 от 13.03.2024г., проект договора № 16-02/2024- возмездного оказания оценочных услуг на осуществления расходов на проведение рыночной стоимости объектов недвижимости очистных сооружений ООО «Урваньэнергосбыт».



		МКУ «УИЗОСХП»

		01.01.2024

		01.06.2025

		За счет средств местного бюджета

		

		350

		

		

		 Определение рыночной стоимости объектов недвижимости очистных сооружений ООО «Урваньэнергосбыт».





		3

		изготовление технической документации .Осуществление работ по постановке  на государственный учет бесхозяйных объектов ЭСХ на территории Урванского муниципального района КБР  , подготовка технического плана на здания , расположенные по адресам: КБР, Урванский район, г.Нарткала,переулок  Почтовый,14, Ахметова М.Х., 4, Кабардинская,81.



		МКУ «УИЗОСХП»

		01.01.2024

		01.01.2025

		За счет средств местного бюджета

		

		300

		

		

		постановка  нагосударственный учет. объектов ЭСХ постановка на учет с последующей сдачи в аренду



		4

		Расходные мероприятия на определение рыночной стоимости имущества с привлечением независимого оценщика по объектам  ЭСХ на территории Урванского муниципального района КБР,оценка рыночной стоимости зданий объектов недвижимости, расположенные по адресам: КБР, Урванский район, г.Нарткала,переулок  Почтовый,14, Ахметова М.Х., 4, Кабардинская,81., определение рыночной стоимости нестационарных торговых объектов со специализацией "ПЕЧАТЬ" вида "Киоск" ТИП 4(9), ТИП 6(9)



		МКУ «УИЗОСХП»

		01.04.2024

		04.06.2025

		За счет средств местного бюджета

		

		200

		

		

		пополнение доходной части бюджета Урванского муниципального района КБР,



		5

		Расходные мероприятия постановки на государственный кадастровый учет  муниципальных объектов, расположенных по адресам:КБР, Урванский район, г.Нарткала,переулок  Почтовый,14, Ахметова М.Х., 4, Кабардинская,81., объектов  ЭСХ на территории Урванского муниципального района КБР.



		МКУ «УИЗОСХП»

		01.01.2024

		01.01.2026

		За счет средств местного бюджета

		

		100

		

		

		Повышение эффективности управления и распоряжения

объектамимуниципальной собственности



		Проведение оценки рыночной величины годовой арендной платы и рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества.



		МКУ «УИЗОСХП»

		01.01.2024

		01.01.2026

		За счет средств местного бюджета

		

		200

		

		

		Повышение эффективности управления и распоряжения

объектамимуниципальной собственности



		[bookmark: _Hlk167809715]Изготовление технической документации на приватизируемый объект.



		МКУ «УИЗОСХП»

		01.01.2024

		01.01.2026

		За счет средств местного бюджета

		

		500

		

		

		приведение структуры и состав имущественного комплекса



		Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков.



		МКУ «УИЗОСХП»

		01.01.2024

		01.01.2026

		За счет средств местного бюджета

		

		500

		

		

		постановка  на государственный учет















Приложение N 3

к муниципальной программе

Урванского муниципального района КБР

 «Управление

муниципальной собственностью Урванского муниципального

района КБР и приватизации муниципального имущества

Урванского муниципального района КБР»



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Управлениемуниципальной собственностью Урванского муниципального

района КБР и приватизации муниципального имущества    Урванского муниципального района КБР»





		Статус

		Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия

		ГРБС ответственный исполнитель, исполнитель

		Код бюджетной классификации

		Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.



		

		

		

		Глава

		Раздел, подраздел

		Группа видов расходов

		2024 год

		 2025 год

		2026 год



		Муниципальная программа

		Управление

муниципальной собственностью Урванского муниципального

района КБР и приватизации муниципального имущества Урванского муниципального района КБР



		МКУ «УИЗОСХП»

		866

		0113

		3810690011

		8 499 236,37

		6 986 236,37

		6 986 236,37



		

		

		

		

		

		

		

		

		







Приложение N 4

к муниципальной программе

Урванского муниципального района КБР

[bookmark: P609]«Управление

муниципальной собственностью Урванского муниципального

района КБР и приватизации муниципального имущества

Урванского муниципального района КБР»



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ



		N

п/п

		Наименование 

		Адрес

		Год выпуска

		Стоимость 



		11

		НТО со специализацией «Печать» вида «Киоск» тип 4 (9) 

		КБР, г.Нарткала, ул.Жамборова.

		2016

		94 800



		22

		НТО со специализацией «Печать» вида «Киоск» тип 4 (9)

		КБР, г.Нарткала, ул.Жамборова.

		2016

		94 800



		33

		НТО со специализацией «Печать» вида «Киоск» тип 4 (9)

		КБР, г.Нарткала, ул.Жамборова.

		2016

		94 800



		44

		НТО со специализацией «Печать» вида «Киоск» тип 6 (9)

		КБР, г.Нарткала, ул.Жамборова.

		2017

		154 050



		55

		НТО со специализацией «Печать» вида «Киоск» тип 6 (9)

		КБР, г.Нарткала, ул.Жамборова.

		2016

		94 800



		66

		НТО со специализацией «Печать» вида «Киоск» тип 6 (9)

		КБР, г.Нарткала, ул.Жамборова.

		2017

		154 050



		Итого:

		                                                                          687 300










